| УТВЕРЖДАЮ |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя Федерального казначейства ________________ / И. О. Фамилия «____» ________________ 20___ г. |  | Руководитель компании разработчика ________________ / И. О. Фамилия «____» ________________ 20___ г. |
| НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ |  |  |
| Методика внедрения программного обеспечения |  |  |
| Лист утверждения |  |  |
| Код документа: XXXXXXXX.AA.BB,BB.46.DDD-E.E F-ЛУ |  |  |
| Государственный контракт № ХХ от ДД.ММ.ГГГГ |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| От Федерального казначейства |  | От компании разработчика |
| Начальник Управления ________________ / И. О. Фамилия «____» ________________ 20___ г. |  | Руководитель подразделения ________________ / И. О. Фамилия «____» ________________ 20___ г. |
| Москва |  |  |
| 20__ |  |  |

| Утвержден XXXXXXXX.AA.BB,BB.46.DDD-E.E F-ЛУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ |  |  |  |  |
| Методика внедрения программного обеспечения |  |  |  |  |
| Код документа: XXXXXXXX.AA.BB,BB.46.DDD-E.E F |  |  |  |  |
| Листов: 65 |  |  |  |  |
| Москва |  |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |  |

Аннотация

В аннотации указывают издание программы, кратко излагают назначение и содержание документа. Если документ состоит из нескольких частей, в аннотации указывают общее количество частей.

Содержание

1.	ВВЕДЕНИЕ	6

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

3.	ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ	8

3.1.	Подготовка к внедрению	8

3.1.1	План внедрения	9

3.1.2	Подготовка проектного офиса	9

3.1.3	Организационная и техническая поддержка	10

3.1.4	Предоставление ресурсов	10

3.1.5	Подготовка информационно-технической инфраструктуры	11

3.1.6	Подготовка и предоставление источников для миграции данных	12

3.1.7	Формирование групп внедрения	12

3.1.8	Другие организационные мероприятия	12

3.1.9	Документарное оформление	13

3.2.	Обучение пользователей	14

3.3.	Установка компонентов программного обеспечения и комплексное тестирование системы	15

3.3.1	Проверка и приемка организационной и технической подготовки объектов внедрения	15

3.3.2	Установка всех компонентов ППО ХХХ на объектах внедрения	16

3.3.3	Проведение тестирования работоспособности системы	17

3.3.4	Выполнение ввода/миграции начальных данных и данных за период тестирования	17

3.3.5	Тестирование функционала ППО ХХХ на реальных данных и проведение сверок данных ППО ХХХ из наследуемых систем	17

3.3.6	Документарное оформление	18

3.4.	Ввод/миграция данных для проведения опытной эксплуатации	20

3.5.	Проведение опытной эксплуатации	21

3.5.1	Проверка работоспособности функций системы	21

3.5.2	Проведение периодических сверок данных в ППО из наследуемых систем	21

3.5.3	Обеспечение поддержки конечных пользователей и администраторов системы	22

3.5.4	Порядок завершения опытной эксплуатации	22

3.5.5	Документарное оформление	23

3.6.	Ввод/миграция начальных данных для проведения промышленной 
эксплуатации	24

3.7.	Перевод в промышленную эксплуатацию	25

3.8.	Обеспечение сопровождения и технического обслуживания	26

4.	ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	27

5.	ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТОРОН	27

5.1.	Руководство проекта по внедрению	27

5.1.1	Руководство по внедрению со стороны Заказчика	27

5.1.2	Руководство по внедрению со стороны Исполнителя	28

5.2.	Управление внедрением для объектов внедрения	30

5.2.1	Группа внедрения Исполнителя	30

5.2.2	Группа внедрения объекта внедрения	32

5.3.	Порядок взаимодействия при внедрении	34

5.4.	Состав групп внедрения на этапе пилотного внедрения и тиражирования	35

6.	ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАРНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ПЛАН–ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ ГВ ИСПОЛНИТЕЛЯ СО СПИСОЧНЫМ СОСТАВОМ ГРУППЫ ВНЕДРЕНИЯ	42

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УФК СО СПИСОЧНЫМ СОСТАВОМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УФК	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ВНЕДРЕНИЮ ППО	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ»	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ	46

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРОТОКОЛ СВЕРКИ ДАННЫХ	47

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК ДАННЫХ ППО И ЗАМЕЩАЕМОЙ СИСТЕМЫ	48

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. АКТ ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТА	49

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРОТОКОЛ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ	50

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ППО В УФК	51

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ПРОТОКОЛ НЕДОРАБОТОК СИСТЕМЫ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА ЭТАПЕ «УСТАНОВКА ВСЕХ КОМПОНЕНТ И РАБОЧИХ МЕСТ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»	52

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «УСТАНОВКА ВСЕХ КОМПОНЕНТ И РАБОЧИХ МЕСТ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ»	53

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. АКТ СДАЧИ СИСТЕМЫ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	54

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ВВОД/МИГРАЦИЯ ДАННЫХ»	55

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ»	56

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. ПРОТОКОЛ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК	57

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. ПРОТОКОЛ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК	58

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. ПРОТОКОЛ ДОРАБОТКИ СИСТЕМЫ	59

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. АКТ СДАЧИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	60

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. АКТ О ПЕРЕВОДЕ ППО В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	61

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ В РЕГИОНЕ	62

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. ПЛАН ТИРАЖИРОВАНИЯ	63

- ВВЕДЕНИЕ

Документ подготовлен в соответствии с обязательствами по контракту с Федеральным казначейством Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ХХХ.

Указываются наименование системы, Заказчик и Исполнитель.

В документе описаны мероприятия по проведению всех необходимых работ на объектах внедрения по переходу на ППО ХХХ.

В документе содержится:

- Описание методики внедрения;

- Описание порядка документарного оформления выполненных работ при реализации этапов внедрения.

Список принятых терминов и сокращений:

| Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Администратор безопасности информации | Специалист (от ФК), ответственный за обеспечение информационной безопасности и защиты данных в ППО. |
| Администратор ППО | Специалист (от ФК), ответственный за обслуживание ППО. |
| Администратор СУБД | Специалист (от ФК), осуществляющий техническое администрирование сервера базы данных и приложений ППО. |
| АК | Аналитик-консультант – сотрудник Исполнителя, выполняющий работы по внедрению ППО |
| АПКШ | Аппаратно-программный комплекс шифрования |
| АПО | Аппаратно-программное обеспечение |
| АППО | Администратор ППО/ СУБД/ безопасности информации – сотрудники Заказчика, задействованные во внедрении ППО |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ВЛВС | Выделенная локальная вычислительная сеть органов ФК |
| ВТС | Ведомственная транспортная сеть |
| ГВ | Группа внедрения |
| ЗРГ | Заместитель руководителя рабочей группы Заказчика со стороны ЦАФК/УФК |
| ЗРГВ | Заместитель руководителя группы внедрения Исполнителя |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Наследуемая система | ППО ФК, которое в процессе внедрения будет заменено на ППО ХХХ. |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| Объект внедрения | ЦАФК/УФК, подведомственные ОрФК. |
| ОрФК | Орган ФК |
| ОС | Операционная система |
| ПБС | Получатель бюджетных средств |
| Персонал, Пользователь ППО, Пользователь | Сотрудники структурных подразделений органов Федерального казначейства и других участников бюджетного процесса, которые эксплуатируют ППО |
| Пилотный регион | ЦАФК/ Субъект Российской федерации, на территории которого находятся объекты внедрения, где производится пилотное внедрение ППО |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| РБС | Распорядитель бюджетных средств |
| РГВ | Руководитель группы внедрения Исполнителя |
| Регион внедрения | Субъект Российской федерации, на территории которого находятся объекты внедрения, где производится внедрение ППО |
| РРГ | Руководитель рабочей группы Заказчика со стороны ЦАФК/УФК |
| РУФК | Руководитель УФК или ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК |
| РЦ | Резервный центр ЦАФК |
| СЗИ | Средства защиты информации |
| СКЗИ | Средства криптозащиты информации |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СФК | Сотрудники структурных подразделений органов Федерального казначейства – сотрудники Заказчика, задействованные во внедрении ППО |
| Тестовый объект | ЦАФК/УФК, задействованный при внедрении ППО для комплексного тестирования системы |
| Тестовый период | Период времени, равный одному календарному месяцу, за который проводится комплексное тестирование. Реальные данные, введенные и зарегистрированные в наследуемых системах в течении этого периода, а также сопутствующие им начальные (справочные) данные, будут перенесены (мигрированы) в ППО. |
| ТК | Технический консультант – сотрудник Исполнителя, выполняющий работы по внедрению ППО |
| ТОФК | Территориальный орган ФК. Является подмножеством органов ФК. |
| ТС | Технический специалист – сотрудник Исполнителя, выполняющий работы по внедрению ППО |
| УФК | Управление Федерального казначейства |
| ФК | Федеральное казначейство |
| ЦАФК | Центральный аппарат Федерального казначейства |
| ЭГ | Экспертная группа - сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по внедрению ППО АСФК |
| ЭП | Электронная подпись |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Внедрение ППО осуществляется поэтапно – пилотное внедрение системы, проводимое согласно данному документу, и тиражирование системы, проводимое согласно документу «Порядок и методика тиражирования ПО». В период внедрения ППО выполняется условие эксплуатации и взаимодействия существующих систем и внедряемого ППО без нарушения деятельности Заказчика и объектов внедрения посредством разработки системы сопряжения новой и существующих систем в целях выполнения производственных процессов и консолидации отчетности Заказчика.

Реализация пилотных мероприятий направлена на подготовку инфраструктуры пилотного внедрения подсистем и АРМ, входящих в состав пилотных объектов ППО, установку всех компонентов и рабочих мест, комплексное тестирование системы, обучение пользователей, миграцию данных, опытную эксплуатацию и переход к промышленной эксплуатации. Пилотное внедрение поможет выявить ошибки функционирования ППО и/или необходимость изменения требований к системе и инициировать доработки ППО до его дальнейшего внедрения и использования в других объектах внедрения.

На стадии тиражирования ППО осуществляется внедрение системы на всей территории РФ, включая все органы ФК и других участников процесса исполнения бюджета, предусмотренных рамками проекта. Перевод ППО в промышленную эксплуатацию на объектах пилотного внедрения /тиражирования может быть осуществлен только после успешного окончания опытной эксплуатации системы в пилотных регионах и сертификации по требованиям безопасности информации.

Тиражирование ППО включает в себя внедрение ППО во всех регионах РФ, за исключением пилотных.

Объекты пилотного внедрения ППО: ….

Объекты тиражирования ППО: ….

- ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВНЕДРЕНИЯ

3.1.	Подготовка к внедрению

В рамках выполнения процедур подготовки производится:

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Разработка плана внедрения | Исполнитель |
| Разработка методик и порядков | Исполнитель |
| Формирование групп внедрения | Исполнитель |
| Проведение общего совещания | Исполнитель |
| Организационная и техническая поддержка деятельности группы внедрения | Заказчик |
| Предоставление ресурсов | Заказчик |
| Подготовка информационно-технической инфраструктуры / Проверка технической инфраструктуры объектов внедрения | Заказчик / Исполнитель |
| Подготовка проектного офиса: за предоставление помещений и подготовку инфраструктуры / Подготовка офиса | Заказчик / Исполнитель |
| Подготовка и предоставление источников для миграции данных | Заказчик |

Результатом данного этапа является план внедрения и отчет о подготовке объектов к внедрению, состоящий из следующих документов: ….

Общим критерием приемки данного результата является успешное завершение опытной эксплуатации программного обеспечения на объектах внедрения.

3.1.1	План внедрения

В плане внедрения отражается:

- очередность этапов внедрения;

- детальный перечень необходимых мероприятий для внедрения и зоны ответственности Заказчика и Исполнителя,

- оценка необходимых ресурсов для проведения внедрения.

Даты начала внедрения на каждом из объектов внедрения отражаются в Плане внедрения.

План внедрения оформляется по форме согласно «Приложение 1. Типовой план–график внедрения».

3.1.2	Подготовка проектного офиса

Для организации проектного офиса на каждом объекте внедрения Заказчик выделяет отдельное помещение либо рабочие места в помещении/помещениях в здании объекта внедрения для сотрудников группы внедрения. Типовые требования к организации проектного офиса:

- Рабочее место для каждого сотрудника группы внедрения Исполнителя, в том числе не менее половины рабочих мест, оборудованных компьютерной техникой (на данных рабочих местах должен быть организован доступ в открытую вычислительную сеть Заказчика).

- Организован доступ к сети Интернет – не менее 1 рабочего места.

- С каждого рабочего места должна быть доступна телефонная связь, включая междугороднюю.

- Наличие списка телефонов сотрудников объектов внедрения.

- Наличие принтерного оборудования либо доступ к сетевым печатающим устройствам.

Исполнитель производит установку ППО, необходимого в процессе внедрения, на компьютерную технику, предоставленную Заказчиком, закрепляет сотрудников группы внедрения за рабочими местами.

Окончание подготовки проектного офиса оформляется соответствующей записью о соответствии офиса предъявляемым требованиям в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.3	Организационная и техническая поддержка

Состав ключевых сотрудников группы внедрения Исполнителя доводится в письменном виде до руководства объекта внедрения в срок не менее чем за 4 недели до начала работ по установке ППО ХХХ.

Объект внедрения на основании письма руководителя группы внедрения и до приезда Группы внедрения Исполнителя на объект (Приложение 4. Письмо Руководителя группы внедрения Исполнителя со списочным составом Группы внедрения.) обеспечивает всем членам Группы внедрения доступ на объект, включая доступ к закрытой сети для специалистов, имеющих соответствующий допуск.

Для всех сотрудников группы внедрения должен быть обеспечен доступ в открытую вычислительную сеть с правами, достаточными для выполнения работ по установке, настройке и администрированию системного ПО, ППО ХХХ.

Объект внедрения предоставляет помещение для организации учебного класса на базе техники Исполнителя.

Окончание работ по обеспечению организационной и технической поддержки деятельности группы внедрения оформляется соответствующей записью о соответствии предъявляемым требованиям в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.4	Предоставление ресурсов

Списочный состав руководителей и заместителей руководителей рабочих групп объекта внедрения доводится Заказчиком письмом до Исполнителя не менее чем за 6 недель до начала внедрения в регионе.

Состав рабочей группы объекта внедрения определяется приказом Руководителя объекта внедрения по представлению Руководителем рабочей группы и может меняться на различных этапах внедрения, в зависимости от необходимости привлечения дополнительного количества специалистов объекта внедрения, по согласованию РГВ/ЗРГВ и РРГ/ЗРГ.

Объект внедрения определяет перечень пользователей (ключевых), которые будут участвовать в опытной эксплуатации и данные, которые будут вводиться вручную.

Состав Рабочей группы Заказчика доводится в письменном виде до РГВ не менее чем за 4 недели до начала внедрения ППО ХХХ. (Приложение 5. Письмо Руководителя рабочей группы объекта внедрения со списочным составом рабочей группы объекта внедрения.)

Предоставление всех необходимых ресурсов в части РРГ/ЗРГ и Рабочей группы со стороны объекта внедрения оформляется соответствующей записью в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.5	Подготовка информационно-технической инфраструктуры

До наступления данного этапа работ Заказчик подтверждает наличие установленного и сконфигурированного АПО и развернутых каналов связи с требуемыми характеристиками, реализованными в рамках ВТС (Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО ХХХ).

На основании согласованных Заказчиком и Исполнителем технических требований («Требования к аппаратному, телекоммуникационному и общему программному обеспечению и дополнительным средствам защиты информации (для пилотных регионов)») объект внедрения обеспечивает:

- к началу работ по внедрению представляет справку о технической готовности объекта внедрения (открытый и защищенный контур) (Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО);

- информационную инфраструктуру – доведение необходимой информации до всех участников внедрения объекта внедрения (список участников в Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО) о начале внедрения, обеспечение своевременного доведения информации о начале работ по каждому участнику внедрения;

- соответствие технических характеристик серверного оборудования,  заявленным спецификациям, определенным в «Отчете по этапу проекта требования к аппаратному, телекоммуникационному и общему программному обеспечению и дополнительным средствам защиты информации (для объектов внедрения)»;

- наличие предустановленного системного ПО – операционные системы (ОС) серверов требуемой версии, наличие клиентских лицензий для серверных ОС;

- наличие сетевого и телекоммуникационного оборудования, соответствие пропускной способности сети и каналов связи заявленным характеристикам;

- соответствие технических характеристик рабочих станций заявленным спецификациям, наличие соответствующей клиентской ОС.

Окончание подготовки информационно-технической инфраструктуры оформляется соответствующей записью о соответствии предъявляемым требованиям в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.6	Подготовка и предоставление источников для миграции данных

Объект внедрения обеспечивает подготовку и предоставление источников для миграции данных в сроки, определенные планом-графиком внедрения.

Предоставление источников для миграции данных оформляется соответствующей записью о соответствии источника предъявляемым требованиям в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.7	Формирование групп внедрения

Перед началом работ по внедрению (минимум за 4 недели до начала работ на объекте внедрения) руководитель группы внедрения направляет письмо в объект внедрения на имя руководителя объекта внедрения о составе рабочей группы с указанием состава группы внедрения, точной даты начала внедрения.

Объект внедрения, на основании данного письма, обеспечивает организацию пропускного режима сотрудников группы внедрения в здание объекта внедрения, где будут проводиться работы по внедрению.

Результат оформляется соответствующей записью о соответствии предъявляемым требованиям в техническом протоколе по этапу «Подготовка к внедрению» (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

3.1.8	Другие организационные мероприятия

В целях организации работ по внедрению на объекте внедрения проводится общее совещание Группы реализации Контракта. Совещание проводится на объекте внедрения в начале выполнения работ по реализации Контракта в части внедрения ППО ХХХ. В совещании участвуют руководство и сотрудники объектов внедрения, задействованные во внедрении ППО, группа внедрения Исполнителя и рабочая группа Заказчика. Документы, утверждаемые на совещании, должны быть рассмотрены Заказчиком в рабочем порядке до совещания.

В рамках совещания проводится:

- представление участников Группы реализации Контракта в части внедрения ППО;

- описание стратегии, технологии и порядка внедрения ППО ХХХ (ознакомление с ключевыми моментами данного документа);

- утверждение плана-графика работ по внедрению ППО ХХХ на объекте внедрения. (Приложение 1. Типовой план–график внедрения);

- утверждение календарного плана-графика обучения и аттестации персонала объекта внедрения;

- ознакомление с методикой сверки данных на этапе параллельной эксплуатации;

- подписание технического протокола о соответствии результатов этапа «Подготовка к внедрению» предъявляемым требованиям (Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

По окончании совещания дополнительно проводится детальное ознакомление Рабочей Группы объекта внедрения со стратегией, технологией и порядком внедрения ППО ХХХ и другими методиками и порядками, используемыми при внедрении ППО ХХХ (список должен быть уточнен к началу данного этапа).

После проведения общего совещания начинаются этапы выполнения работ по внедрению ППО ХХХ согласно плану-графику внедрения (Приложение 1. Типовой план–график внедрения).

3.1.9	Документарное оформление

Перечень подписываемых на объектах внедрения документов, в рамках этапа:

- План–график внедрения объекта внедрения (см. Приложение 1. Типовой план–график внедрения);

- Списочный состав группы внедрения со стороны Исполнителя (см. Приложение 4. Письмо Руководителя группы внедрения Исполнителя со списочным составом Группы внедрения);

- Списочный состав группы внедрения со стороны Заказчика (см. Приложение 5. Письмо Руководителя рабочей группы объекта внедрения со списочным составом рабочей Группы объекта внедрения);

- Справка о технической готовности объектов внедрения (см. Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО ХХХ).

Окончание работ по данному этапу на объекте внедрения оформляется техническим протоколом по этапу «Подготовка к внедрению» (см. Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

Перечень утверждаемых Заказчиком документов, необходимых для завершения работ по этапу:

- Отчет «План внедрения;

- Отчет о подготовке объектов к внедрению.

Результаты данного этапа принимаются по завершении опытной эксплуатации. Фиксация приемки результатов отражается записью в Акте о переводе в промышленную эксплуатацию на данном объекте внедрения (Приложение 23. Акт о переводе ППО ХХХ в промышленную эксплуатацию).

3.2.	Обучение пользователей

Описание технологии и среды обучения, а также все аспекты организации обучения приводятся в соответствующих разделах документа ХХХ.

Перечень подписываемых на объектах внедрения документов, в рамках этапа описан в документе ХХХ.

Перечень утверждаемых Заказчиком документов, необходимых для завершения работ по этапу, например:

- Документ «Программа обучения пользователей».

- Документ «План обучения пользователей».

- Результаты обучения и тестирования в составе следующих документов:

- Ведомость обучения пользователей системы;

- Ведомость обучения администраторов системы;

- Ведомость аттестации сотрудников объекта внедрения;

- Протокол обучения и аттестации.

Результаты данного этапа принимаются по завершении опытной эксплуатации. Фиксация приемки результатов отражается записью в Акте о переводе в промышленную эксплуатацию на данном объекте внедрения (Приложение 23. Акт о переводе ППО ХХХ в промышленную эксплуатацию).

3.3.	Установка компонентов программного обеспечения и комплексное тестирование системы

В рамках этапа установки и комплексного тестирования проводятся следующие работы (перечень работ идентичен для открытого и защищенного контуров ППО ХХХ):

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Приемка организационной и технической подготовки объектов внедрения | Исполнитель |
| Установка всех компонентов ППО и рабочих мест пользователей УФК (открытый и защищенный контур) | Исполнитель |
| Развертывание аппаратного и программного обеспечения, не являющегося частью ППО (включая программное обеспечение, выполняющее резервное копирование и обеспечивающее отказоустойчивость и катастрофоустойчивость) | Заказчик |
| Ввод/миграция начальных данных (на основе источников, предоставленных Заказчиком на этапе подготовки к внедрению) для проведения тестирования | Исполнитель |
| Проведение комплексного тестирования системы, включая тестирование системы на реальных данных, введенных/мигрированных из наследуемых систем | Исполнитель |
| Проведение промежуточных и итоговых сверок данных ППО ХХХ и наследуемых систем / Предоставление отчетности из наследуемых систем для выполнения сверок | Исполнитель / Заказчик |
| Предоставление представителям Заказчика в лице РРГ/ЗРРГ результатов сверок | Исполнитель |
| Проведение работ на главном объекте внедрения, направленных на поддержку внедрения на остальных объектах внедрения | Исполнитель |

Участники рабочей группы объекта внедрения принимают участие в работах, предоставляя необходимые данные для тестирования и контролируя результаты каждого этапа работ при проведении тестирования на основании утвержденной программы и методики испытаний.

Общим критерием приемки данного результата является успешное завершение опытной эксплуатации.

3.3.1	Проверка и приемка организационной и технической подготовки объектов внедрения

В рамках данного этапа проводится проверка на объекте внедрения:

- наличия каналов связи (ВТС) соответствующих требованиям,

- наличия и соответствия требованиям необходимого серверного оборудования,

- состояния локальных вычислительных сетей (ЛВС).

- техническое состояния комплекса технического оборудования на соответствие минимальным техническим требованиям (на основании соответствующей справки объекта внедрения (Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО ХХХ).

Технические требования к серверному оборудованию, системному ПО для серверов, технические характеристики ЛВС, ВТС, СКЗИ, технические характеристики рабочих станций, необходимые для выполнения работ на данном этапе, приведены в документе ХХХ.

Проверка и приемка организационной и технической подготовки объектов внедрения проводится в рамках выполнения работ по следующим этапам:

- Получение от объекта внедрения Справки о готовности объекта внедрения. (Приложение 6. Справка о технической готовности) и проверка организационной и технической подготовки объекта. (Приложение 11. Акт приемки организационной и технической подготовки объекта).

- Проведение испытаний по интеграции с программно-аппаратным комплексом проводится параллельно с установкой компонент и рабочих мест системы. Оформляется Протокол испытаний об интеграции с программно-аппаратным комплексом (Приложение 8. Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса) по объектам внедрения после проведения установки компонентов системы.

3.3.2	Установка всех компонентов ППО ХХХ на объектах внедрения

Установка всех компонентов системы проводится совместно с проведением испытаний по интеграции ППО ХХХ с установленным оборудованием и системным ПО. Информация об установке подтверждается записью в «Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса ППО ХХХ». (Приложение 8. Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса).

Установка выполняется непосредственно на объекте установки, либо дистанционно (при наличии такой возможности). Установка компонент ППО производится в соответствии с приведенной ниже таблицей.

| Объект внедрения ПО | Компонент внедряемого ПО | Условия установки |
| --- | --- | --- |
| Объект № 1 | Компонент № 1 Компонент № 2 Компонент № 3 | До начала комплексного тестирования ППО ХХХ До начала комплексного тестирования ППО ХХХ До начала опытной эксплуатации |
| Объект № 2 | Компонент № 1 Компонент № 2 Компонент № 3 | До начала комплексного тестирования ППО ХХХ До начала опытной эксплуатации До начала комплексного тестирования ППО ХХХ |
| Объект № N | … | … |

3.3.3	Проведение тестирования работоспособности системы

Для проведения тестирования работоспособности системы необходим следующий перечень объектов, расположенных на территории объекта внедрения: …

Состав работ по тестированию работоспособности осуществляется на основе согласованной с ЦАФК документа «Методика тестирования загруженных данных»:

- Проверка наличия и функционирования всех процессов ППО на уровне ОС;

- Проверка возможности запуска ППО;

- Проверка возможности использования функций ЭП (включая взаимодействие с УУЦ);

- Проверка возможности загрузки документов из внешних источников / систем;

- Проверка возможности получения отчетов и их печать;

- Проверка возможности передачи данных из открытого контура в защищенный и наоборот.

- Проверка информационного взаимодействия между новой системой (на объектах внедрения, в которых проводится опытная эксплуатация, и существующими системами на остальных объектах внедрения).

3.3.4	Выполнение ввода/миграции начальных данных и данных за период тестирования

На основании предоставленных Заказчиком источников для миграции выполняется загрузка данных в ППО ХХХ.

3.3.5	Тестирование функционала ППО ХХХ на реальных данных и проведение сверок данных ППО ХХХ из наследуемых систем

Тестирование функционала ППО производится на основе данных, загруженных в ППО из предоставленного Заказчиком источника.

Для первичных документов, перенесенных из наследуемых систем в ППО, выполняется их обработка (регистрация) по настроенным в ППО правилам. В результате обработки в ППО должно быть получено состояние учетных данных, по которому можно провести сверку данных с наследуемыми системами.

Сверка данных проводится по отчетам, указанным в документе «Стратегия миграции данных». Заказчик предоставляет отчеты из наследуемых систем за тестовый период для проведения сверок.

Ключевыми сотрудниками Заказчика осуществляется ввод данных в ППО, остальные данные загружаются в систему через источник силами Исполнителя на еженедельной основе. Осуществляется еженедельная сверка отчетности в ППО и наследуемых системах совместно Заказчиком и Исполнителем.

Тестирование функционала осуществляется в соответствии с документом «Программа и методика испытаний». Корректность работы системы подтверждается результатами сверки отчетности в ППО и наследуемых системах.

По результатам проводимых промежуточных и итоговых сверок, информация в виде еженедельных (по окончании каждой полной недели параллельного ввода данных) и итогового (по окончании полного месяца параллельного ввода данных) «Протоколов проводимых сверок данных ППО и существующей системы» (Приложение 9. Протокол сверки данных) представляется РРГ.

По результатам оформления указанных протоколов, в ходе тестирования функционала системы, формируется «Акт проведения сверок данных ППО из наследуемой системы» (Приложение 10. Акт проведения сверок данных ППО и замещаемой системы).

При успешном окончании данного этапа подписывается протокол комплексного тестирования (Приложение 12. Протокол комплексного тестирования).

При выявлении ошибок и недоработок ППО группа внедрения устраняет ошибки (критические ошибки устраняются на этапе комплексного тестирования) и недоработки или фиксирует их в протоколе доработок системы (Приложение 14. Протокол недоработок системы, обнаруженных на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы»), которые устраняются на этапе «Опытная эксплуатация системы».

3.3.6	Документарное оформление

Перечень подписываемых на объектах пилотного внедрения документов, в рамках этапа:

- Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса (см. Приложение 8. Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса);

- Протокол сверки данных (см. Приложение 9. Протокол сверки данных);

- Акт проведения сверок данных ППО из наследуемой системы (см. Приложение 10. Акт проведения сверок данных ППО и замещаемой системы);

- Акт приемки организационно–технической подготовки объекта (см. Приложение 11. Акт приемки организационной и технической подготовки объекта);

- Протокол комплексного тестирования (см. Приложение 12. Протокол комплексного тестирования);

- Протокол недоработок системы (см. Приложение 14. Протокол недоработок системы, обнаруженных на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы»);

- Извещение об установке системы на объекте внедрения (см. Приложение 13. Извещение об установке ППО ХХХ на объекте внедрения).

Окончание работ по данному этапу на объекте внедрения оформляется протоколом по этапу «Установка компонент рабочих мест системы и комплексное тестирование» (см. Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»).

Перечень передаваемых Заказчику документов, необходимых для завершения работ по этапу:

1.	Акт о приемке организационной и технической подготовки каждого объекта (см. Приложение 11. Акт приемки организационной и технической подготовки объекта);

2.	Протокол комплексного тестирования (см. Приложение 12. Протокол комплексного тестирования).

После завершения работ по данному этапу Исполнитель направляет Заказчику Извещение об установке системы (Приложение 13. Извещение об установке ППО на объекте внедрения), на основании которого Заказчик выдает «Сертификат установки» ППО. (Приложение 2. Сертификат установки).

Приемка результатов данного этапа осуществляется по результатам успешного завершения опытной эксплуатации системы. Фиксация формальной приемки результатов отражается записью в Акте о переводе в промышленную эксплуатацию на данном объекте внедрения (Приложение 23. Акт о переводе ППО в промышленную эксплуатацию).

3.4.	Ввод/миграция данных для проведения опытной эксплуатации

Группа внедрения Исполнителя на объектах организует миграцию данных, включая:

- подготовку данных (на основании предоставленных объектами внедрения источников),

- преобразование данных,

- выверку и корректировку данных,

- загрузку данных в ППО,

- тестирование загруженных данных.

Все указанные работы отражаются записями в техническом протоколе о соответствии выполненных работ по этапу «Ввод/миграция данных» предъявляемым требованиям. (Приложение 17. Технический протокол о выполнении работ по этапу «Ввод/миграция данных»).

Тестирование загруженных данных осуществляется Группой внедрения совместно с рабочей группой объекта внедрения по разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком методике тестирования загруженных данных.

Критерием приемки результатов по данному этапу является выполненная конвертация данных, включая последующее редактирование и корректировку.

На объектах внедрения в рамках этапа подписывается Акт приемки системы в опытную эксплуатацию (см. Приложение 16. Акт сдачи системы в опытную эксплуатацию).

Окончание работ по данному этапу на объекте внедрения оформляется техническим протоколом по этапу «Ввод\миграция данных» (см. Приложение 17. Технический протокол о выполнении работ по этапу «Ввод/миграция данных»).

Перечень утверждаемых Заказчиком документов, необходимых для завершения работ по этапу:

1.	Акт сдачи системы в опытную эксплуатацию.

2.	Отчет, о результатах успешного тестирования загруженных данных.

Приемка результатов данного этапа осуществляется по результатам успешного завершения опытной эксплуатации системы. Приемка осуществляется подписанием Акта о переводе в промышленную эксплуатацию на основании технического протокола (Приложение 23. Акт о переводе ППО в промышленную эксплуатацию).

3.5.	Проведение опытной эксплуатации

Опытная эксплуатация проводится в порядке, определенном в документе «Программа и методика опытной эксплуатации». В процессе опытной эксплуатации группа внедрения Исполнителя:

- Обеспечивает проверку работоспособности всех первоочередных функций системы, включая закрытие финансового года (в имитационном режиме).

- Проводит периодические сверки данных в ППО из наследуемых систем.

- Обеспечивает поддержку пользователей и администраторов системы, включая консультирование пользователей и администраторов на рабочих местах на объектах внедрения, устранение ошибок, в том числе вызванных неправильными действиями персонала. Выполняет функции первой линии сопровождения.

У Заказчика Исполнитель проводит работы, необходимые для проведения опытной эксплуатации на объектах внедрения.

На данном этапе выделенная группа сотрудников Заказчика осуществляет эксплуатацию ППО в режиме реальной работы:

- Выполняют в режиме реального времени бизнес–операции, автоматизированные в ППО.

- Формируют все виды отчетов, предусмотренных в ППО.

3.5.1	Проверка работоспособности функций системы

В процессе опытной эксплуатации проверяются и фиксируются результаты работоспособности функционала ППО. Следует обратить внимание, что на объекте внедрения могут не использовать весь функционал ППО. Проверяются функции, используемые пользователями ППО на объекте внедрения в период опытной эксплуатации.

Результат оформляется соответствующей записью в техническом протоколе о соответствии предъявляемых требований по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации»).

3.5.2	Проведение периодических сверок данных в ППО из наследуемых систем

Во время проведения опытной эксплуатации группа внедрения проводит периодические сверки данных в ППО из наследуемых систем, не реже чем раз в неделю, представляя результаты данных сверок сотрудникам Заказчика.

Результат оформляется соответствующей записью в техническом протоколе о соответствии предъявляемых требований по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации»).

3.5.3	Обеспечение поддержки конечных пользователей и администраторов системы

Во время проведения опытной эксплуатации группа внедрения обеспечивает поддержку пользователей и администраторов ППО, включая консультирование пользователей и администраторов на рабочем месте, устранение ошибок, в том числе вызванных неправильными действиями персонала.

Результат оформляется соответствующей записью в техническом протоколе о соответствии предъявляемых требований по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации»).

Все ошибки, фиксируемые в Протоколе выявленных ошибок представителем Заказчика (Приложение 19. Протокол выявленных ошибок), в т.ч. ошибки, отложенные со стадии разработки, оперативно устраняются специалистами Исполнителя без нарушения производственных процессов ФК, что отражается в Протоколе устранения ошибок. (Приложение 20. Протокол устранения ошибок).

Результат оформляется соответствующей записью в техническом протоколе о соответствии предъявляемых требований по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации»).

Более подробно технология поддержки конечных пользователей и администраторов системы описана в документе ПСиТО.

3.5.4	Порядок завершения опытной эксплуатации

По итогам опытной эксплуатации Исполнитель на основании Протокола выявленных ошибок (Приложение 19. Протокол выявленных ошибок) и Протокола устранения ошибок (Приложение 20. Протокол устранения ошибок) готовит «Отчет о результатах опытной эксплуатации» и «Программу доработки системы» (в случае, когда не все ошибки были оперативно исправлены на данном этапе). В рамках рассмотрения этого отчета Заказчиком принимается решение о возможности перевода тестируемой версии системы в промышленную эксплуатацию или о доработке системы и продолжении опытной эксплуатации.

При неуспешном завершении опытной эксплуатации Исполнитель выполняет доработку системы и документации в соответствии с согласованной с Заказчиком Программой доработки. По окончании доработки осуществляется тестирование и, по решению Заказчика, проведение опытной эксплуатации или перевод в промышленную эксплуатацию.

При выявлении недоработок ППО группа внедрения по возможности устраняет их или фиксирует их в «Протоколе доработок системы, обнаруженных на этапе «Проведение опытной эксплуатации» (Приложение 21. Протокол доработки системы), которые после согласования Программы доработок системы с Заказчиком устраняются на стадии «Тиражирование системы».

Заказчик готовит и согласует с Исполнителем список технически готовых объектов внедрения (Приложение 6. Справка о технической готовности к внедрению ППО), установка ППО, у которых будет произведена на этапе тиражирования ППО.

При завершении опытной эксплуатации и перед началом промышленной эксплуатации Исполнитель передает в ФАП ФК инсталляционный комплект настроенной/доработанной системы, включая все компоненты (подсистемы).

3.5.5	Документарное оформление

Перечень подписываемых на объектах внедрения документов, в рамках этапа:

- Протокол выявленных ошибок (см. Приложение 19. Протокол выявленных ошибок);

- Протокол устранения ошибок (см. Приложение 20. Протокол устранения ошибок);

- Протокол доработки системы (см. Приложение 21. Протокол доработки системы).

Окончание работ по данному этапу на объекте внедрения оформляется техническим протоколом по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (см. Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации»).

Перечень утверждаемых Заказчиком документов, необходимых для завершения работ по этапу:

1.	«Отчет о результатах опытной эксплуатации»;

2.	Отчет «Программа доработки системы».

По итогам рассмотрения данных документов Заказчик принимает решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию и выдает Исполнителю «Сертификат приемки в эксплуатацию» (Приложение 3. Сертификат приемки в эксплуатацию), либо уведомляет Исполнителя о необходимости устранения зафиксированных на текущем этапе ошибок и продолжении опытной эксплуатации.

3.6.	Ввод/миграция начальных данных для проведения промышленной эксплуатации

Группа внедрения Исполнителя в срок, не менее 5 рабочих дней до даты начала промышленной эксплуатации, организует миграцию данных, включая:

- подготовку данных (на основании предоставленных объектами внедрения источников),

- преобразование данных,

- выверку и корректировку данных,

- загрузку данных в ППО,

- тестирование загруженных данных.

Все указанные направления отражаются записями в техническом протоколе о соответствии выполненных работ по этапу «Ввод/миграция данных» предъявляемым требованиям. (ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ВВОД/МИГРАЦИЯ ДАННЫХ»).

Группа внедрения организует ввод всех начальных данных в систему, включая ручной ввод данных с бумажных источников, осуществляет промежуточную верификацию и преобразование данных, ввод данных в ППО.

В случае не переноса данных, зарегистрированных в системе, с момента формирования источника до начала промышленной эксплуатации производится дополнительная миграция данных в выходные или праздничные дни.

Тестирование загруженных данных осуществляется Группой внедрения совместно с рабочей группой объекта внедрения. Объектами тестирования являются справочные данные и документы, срок действия которых относится к финансовому году, в котором начинается промышленная эксплуатация ППО.

Критерием приемки результатов по данному этапу является выполненная конвертация данных, включая последующее редактирование и корректировку.

Окончание работ по данному этапу на объекте внедрения оформляется техническим протоколом по этапу «Проведение опытной эксплуатации» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ВВОД/МИГРАЦИЯ ДАННЫХ»).

Приемка результатов данного этапа осуществляется подписанием Акта о переводе в промышленную эксплуатацию на основании технического протокола (Приложение 23. Акт о переводе ППО в промышленную эксплуатацию).

3.7.	Перевод в промышленную эксплуатацию

Для перехода к промышленной эксплуатации на объекте внедрения, в рамках выполнения работ по внедрению базовой системы должны быть получены следующие результаты:

| № | Результат | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установлены все компоненты системы и рабочие места пользователей | Приложение 7. Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению» Приложение 11. Акт приемки организационной и технической подготовки объекта Приложение 13. Извещение об установке ППО на объектах внедрения Приложение 2. Сертификат установки Приложение 15. Протокол о выполнении работ по этапу «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование» План внедрения Отчет о подготовке объектов к внедрению |
| 2 | Проведено комплексное тестирование | Приложение 8. Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса Приложение 9. Протокол сверки данных Приложение 10. Акт проведения сверок данных ППО и замещаемой системы Приложение 12. Протокол комплексного тестирования Приложение 15. Протокол о выполнении работ по этапу «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование» |
| 3 | Выполнена миграция данных | Приложение 16. Акт сдачи системы в опытную эксплуатацию Приложение 17. Технический протокол о выполнении работ по этапу «Ввод/миграция данных» |
| 4 | Проведена опытная эксплуатация | Приложение 3. Сертификат приемки в эксплуатацию Приложение 18. Протокол о выполнении работ по этапу «Проведение опытной эксплуатации» Отчет о результатах опытной эксплуатации Программа доработки системы |
| 5 | Пользователи и администраторы системы обучены | Программа обучения пользователей на объектах внедрения План обучения пользователей на объектах внедрения |
| 6 | Cданы в ФАП ФК: дистрибутив закупленного ППО; документация закупленного ППО; документация по выполненным настройкам ППО; документация по разработанным программам и тексты программ (включая разработанные программы для тестирования системы); документация для пользователей; документация для администратора системы; документация для администратора по информационной безопасности. |  |
| 7 | Устранены все критические замечания к Системе, которые были обнаружены в процессе комплексного тестирования и опытной эксплуатации |  |

В промышленную эксплуатацию переводятся все компоненты ППО, за исключением установленных для проведения комплексного тестирования.

На основании оформленных технических протоколов по каждому из этапов подготавливаются и оформляются следующие документы:

1)	Акт о переводе в промышленную эксплуатацию на данном объекте внедрения (Приложение 23. Акт о переводе ППО в промышленную эксплуатацию).

2)	Акт о завершении внедрения на объекте внедрения (Приложение 24. Акт о завершении внедрения на объекте внедрения).

3.8.	Обеспечение сопровождения и технического обслуживания

В задачи службы технической поддержки входят: консультирование пользователей и администраторов на рабочем месте, устранение ошибок, в том числе вызванных неправильными действиями персонала. При этом в течение 2-х месяцев после начала промышленной эксплуатации на объекте внедрения обеспечивается консультирование пользователей и администраторов на рабочем месте, устранение ошибок, в том числе вызванных неправильными действиями персонала. Работы выполняет сотрудник Исполнителя, находящийся на объекте Заказчика.

- ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

| Наименование работы | Объект внедрения | Начало работы | Окончание работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Внедрение базовой системы | ЦАФК/УФК | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |
| … | ЦАФК/УФК | ДД.ММ.ГГГГ | ДД.ММ.ГГГГ |

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТОРОН

5.1.	Руководство проекта по внедрению

Схема взаимодействия сторон при внедрении ППО

5.1.1	Руководство по внедрению со стороны Заказчика

Общее руководство проектом со стороны Заказчика осуществляет Руководитель проекта со стороны Заказчика.

Непосредственное руководство по внедрению со стороны Заказчика осуществляет – Заместитель руководителя проекта по внедрению – Руководитель информационно-технических подпроектов.

Организацию работ по внедрению в регионах осуществляет – Куратор по внедрению ППО.

Роль и зоны ответственности Руководителя проекта со стороны Заказчика:

- Осуществление общего руководства проектом;

- Контроль хода исполнения работ по проекту;

- Участие в приемке результатов работ по проекту;

- Решение организационных и контрактных вопросов.

Роль и зоны ответственности Руководителя информационно-технических подпроектов:

- Осуществление общего руководства по проекту в части внедрения;

- Контроль хода исполнения работ по проекту в части внедрения;

- Участие в приемке результатов работ по внедрению;

- Решение организационных и контрактных вопросов в части внедрения.

Роль и зоны ответственности Куратора по информационно-техническим компонентам ППО:

- Осуществление со стороны Заказчика координации работ по внедрению;

- Обеспечение предоставления информации, необходимой Исполнителю для проведения работ по внедрению;

- Взаимодействие с Руководителем региональной группы внедрения Исполнителя по вопросам реализации внедрения;

- Осуществление контроля хода и качества работ по внедрению;

- Согласование результатов этапов внедрения с Заместителем руководителя проекта по внедрению;

- Участие в решении организационных вопросов по внедрению в регионах.

5.1.2	Руководство по внедрению со стороны Исполнителя

Общее руководство проектом со стороны Исполнителя осуществляет – Руководитель проекта со стороны Исполнителя.

Непосредственное руководство проектом по внедрению со стороны Исполнителя осуществляет – Заместитель руководителя проекта со стороны Исполнителя по внедрению.

Организацию работ по внедрению в регионах осуществляет – Руководитель региональной группы по внедрению ППО.

Роль и зоны ответственности Руководителя проекта со стороны Исполнителя:

- Осуществление общего руководства проектом со стороны Исполнителя;

- Обеспечение взаимодействия с руководством проекта со стороны ФК;

- Осуществление контроля хода исполнения работ по проекту со стороны Исполнителя;

- Обеспечение взаимодействия со всеми участниками проекта со стороны Исполнителя;

- Решение организационных и контрактных вопросов со стороны Исполнителя;

- Контроль соответствия осуществляемых проектных работ объему и границам проекта.

Роль и зоны ответственности Заместителя руководителя проекта со стороны Исполнителя по внедрению:

- Осуществление общего руководства работой Групп внедрения Исполнителя по проекту для обеспечения внедрения системы в пилотных регионах и на этапе тиражирования;

- Осуществление взаимодействия с Руководителем проекта со стороны Исполнителя;

- Осуществление взаимодействия с заместителем руководителя проекта со стороны Заказчика;

- Осуществление взаимодействия с Куратором по внедрению ППО со стороны Заказчика;

- Контроль за выполнением работ Руководителем региональной группы внедрения.

Роль и зоны ответственности Руководителя региональной группы внедрения:

- Осуществление со стороны Исполнителя координации работ по внедрению;

- Взаимодействие с представителями Заказчика по вопросам реализации внедрения;

- Осуществление контроля хода и качества работ по внедрению;

- Согласование результатов этапов внедрения с Заместителем руководителя проекта по внедрению со стороны Исполнителя;

- Решение организационных вопросов по внедрению в регионах.

5.2.	Управление внедрением для объектов внедрения

Внедрение ППО выполняется силами Группы реализации Контракта, в которую входят:

- со стороны Исполнителя – группа внедрения Исполнителя (далее – Группа внедрения);

- со стороны Заказчика – рабочая группа объекта внедрения по реализации Контракта (далее – Рабочая группа объекта внедрения).

5.2.1	Группа внедрения Исполнителя

В состав Группы внедрения Исполнителя (ГВ):

1)	Руководитель группы внедрения (РГВ)/Заместитель группы внедрения (ЗРГВ);

2)	Аналитик-консультант (АК);

3)	Технический специалист (ТС);

4)	Технический консультант (ТК);

5)	Экспертная группа (ЭГ).

Минимальная численность группы внедрения определяется согласно категории региона, определенной в пункте 5.4 «Состав групп внедрения на этапе пилотного внедрения и тиражирования».

Роль и зоны ответственности руководителя группы внедрения (РГВ)/ заместителя руководителя группы внедрения (ЗРГВ):

- Общее управление реализацией Контракта в части внедрения на объекте внедрения;

- Руководство группой внедрения, управление и организация работы её сотрудников;

- Согласование плана-графика выполнения работ по внедрению ППО, внесение изменений в план-график выполнения работ;

- Контроль и ответственность за выполнение плана-графика внедрения ППО и плана-графика обучения со стороны Исполнителя;

- Участие в рабочих встречах и совещаниях Группы реализации Контракта и принятие стратегических организационных решений;

- Организация проведения обучения пользователей ППО;

- Контроль документального оформления результатов выполнения работ по внедрению ППО;

- Согласование (возможно удаленное) с РРГ/ЗРГ и РУФК документов по результатам выполнения работ по внедрению ППО.

Роль и зоны ответственности Аналитика-консультанта (АК):

- Проведение обучения администраторов и пользователей ППО – сотрудников объектов внедрения;

- Аттестация администраторов и пользователей ППО – сотрудников объектов внедрения;

- Организация проведения комплексного тестирования ППО на объектах внедрения;

- Организация ввода/миграции данных из наследуемых систем;

- Проведение периодических сверок данных в ППО и наследуемых системах на объектах внедрения;

- Обеспечение поддержки пользователей ППО, включая консультирование на рабочем месте;

- Контроль за выполнением работ ТК;

- Консолидация вопросов и замечаний пользователей по работе с ППО для передачи их во 2-ю линию сопровождения;

- Обеспечение оперативного устранения ошибок, вызванных неправильной настройкой системы либо некорректной работой пользователей, с целью обеспечения непрерывности производственных процессов ФК;

- Регулярное информирование РГВ о ходе внедрения, в том числе своевременное доведение информации о возникших в ходе выполнения внедрения проблемах или случаев некорректной эксплуатации ППО;

- Участие в рабочих встречах Группы реализации Контракта.

Роль и зоны ответственности Технического специалиста (ТС):

- Установка и настройка ППО на объектах внедрения;

- Проведение обучения и аттестация администраторов и пользователей ППО;

- Участие в проведении комплексного тестирования ППО на объектах внедрения;

- Мониторинг эксплуатации ППО;

- Консультирование пользователей ППО по использованию функций системы;

- Консультирование администраторов ППО и администраторов безопасности по использованию функций администрирования ППО;

- Обеспечение оперативного устранения сбоев, ошибок, недостатков, вызванных неправильной настройкой системы либо некорректной работой пользователей, с целью обеспечения непрерывности производственных процессов ФК;

- Ежедневное информирование РГВ о ходе внедрения, в том числе своевременное доведение информации о возникших в ходе выполнения внедрения проблемах или случаев некорректной эксплуатации ППО;

- Участие в рабочих встречах Группы реализации Контракта.

Роль и зоны ответственности Технического консультанта (ТК):

- Проведение обучения пользователей ППО;

- Аттестация пользователей ППО;

- Участие в проведении комплексного тестирования ППО на объектах внедрения;

- Участие в выполнении работ по миграции данных из наследуемых систем;

- Ежедневное информирование РГВ, АК о ходе внедрения;

- Участие в рабочих встречах Группы реализации Контракта.

Роль и зоны ответственности экспертной группы (ЭГ):

- Консультирование специалистов ГВ и РГ ЦАФК/УФК;

- Осуществление взаимодействия с РГВ в регионе;

- Обеспечение оперативного устранения сбоев, ошибок, недостатков, вызванных неправильной настройкой системы либо некорректной работой пользователей, с целью обеспечения непрерывности производственных процессов ФК;

- Анализ ошибок ППО, выработка рекомендаций по их устранению;

- Внесение предложений по изменению порядков и методик (на этапе пилотного внедрения);

- Участие в разработке «Методики тестирования загруженных данных» (на этапе пилотного внедрения);

- Взаимодействие с разработчиками ППО Исполнителя в рамках своей компетенции.

5.2.2	Группа внедрения объекта внедрения

Руководитель (РУФК):

- Ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК/ Руководитель УФК

Рабочая группа ЦАФК/УФК (РГ ЦАФК/УФК):

1)	Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК (РРГ)/ Заместитель руководителя рабочей группы (ЗРГ);

2)	Администраторы СУБД, ППО, безопасности информации (АППО);

3)	Сотрудники функциональных отделов органов Федерального казначейства, задействованные во внедрении ППО (СФК).

Роль и зоны ответственности ответственного за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК/руководителя УФК (РУФК):

- Общее управление реализацией Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК/УФК на объекте внедрения;

- Контроль выполнения работ по реализации Контракта в части внедрения на объекте внедрения;

- Проведение совещаний Группы реализации Контракта;

- Принятие стратегических решений и решение организационных вопросов;

- Утверждение плана-графика внедрения;

- Утверждение необходимых документов о результатах выполнения работ по внедрению ППО.

Роль и зоны ответственности руководителя рабочей группы / заместитель руководителя рабочей группы (РРГ/ЗРГ):

- Оперативное руководство РГ ЦАФК/УФК на объекте внедрения;

- Управление реализацией Контракта со стороны ЦАФК/УФК на объекте внедрения;

- Согласование плана-графика работ по внедрению и плана-графика обучения администраторов ППО и пользователей ППО, контроль проведения аттестации администраторов ППО;

- Контроль со стороны ЦАФК/УФК за выполнением календарного плана-графика внедрения. Внесение изменений в календарный план-график внедрения;

- Проведение рабочих встреч и совещаний Группы реализации Контракта, принятие организационных решений со стороны ЦАФК/УФК;

- Предоставление источников данных для миграции из наследуемых систем в ППО;

- Проведение встреч с членами Группы реализации Контракта по ходу выполнения внедрения ППО;

- Ответственность за документальное оформление результатов выполнения работ (этапов работ) по внедрению ППО со стороны Заказчика.

Роль и зоны ответственности администраторов ППО, СУБД, безопасности информации (АППО):

- Взаимодействие с Группой внедрения;

- Участие в рабочих встречах и совещаниях Группы реализации Контракта;

- Прохождение обучения у специалистов Группы внедрения по своей специализации с последующей аттестацией;

- Участие в опытной эксплуатации, при работе параллельно ППО и наследуемых систем;

- Администрирование ППО, СУБД в регионах внедрения после перевода ППО в опытную эксплуатацию;

- Администрирование Сервера безопасности, управление учетными записями и правами пользователей;

- Ввод учетных записей пользователей и назначение им соответствующих прав доступа и утверждения при подготовке к опытной эксплуатации;

- Доведение информации по решенным Группой внедрения Исполнителя вопросам до соответствующих пользователей.

Роль и зоны ответственности сотрудников структурных подразделений ЦАФК/УФК:

- Участие в проведении комплексного тестирования системы (по необходимости);

- Участие в подготовке источника данных, проведении сверки результатов миграции;

- Участие в опытной эксплуатации, при работе параллельно ППО и наследуемых систем;

- Подготовка вопросов, возникающих на всех этапах внедрения для АППО;

- Консультация АППО по функциональности системы.

5.3.	Порядок взаимодействия при внедрении

Управление группой внедрения и рабочей группой ЦАФК/УФК осуществляется исключительно РГВ/ЗРГВ и РРГ соответственно. В части организационных вопросов право принятия решений возлагается на РУФК со стороны Заказчика и РГВ/ЗРГВ со стороны Исполнителя.

Если руководители группы реализации Контракта ЦАФК/УФК не могут прийти к обоюдному решению какого-либо вопроса, принятие решения по нему переходит к вышестоящему руководству.

В случае необходимости, орган Федерального казначейства в лице ответственного за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК/руководителя УФК или руководителя рабочей группы ЦАФК/УФК предоставляет по запросу Исполнителя (в сроки согласованные с Исполнителем) информацию, которая необходима ему для внедрения ППО.

5.4.	Состав групп внедрения на этапе пилотного внедрения и тиражирования

При определении численности группы внедрения, сроков внедрения, количества используемых компьютерных классов, сроков проведения обучения, используется принцип разделения регионов на 3 категории в зависимости от количества подведомственных ОрФК. Определены следующие группы:

1)	ЦАФК, крупные УФК (подведомственных ОрФК более 54), УФК по г. Москве, УФК по г. Санкт-Петербургу;

2)	Средние УФК (подведомственных ОрФК от 28 до 53);

3)	Малые УФК (подведомственных ОрФК до 27).

Для целей проведения обучения введено разделение ОрФК на 2 категории:

1)	крупное (количество пользователей от 8 функциональных специалистов),

2)	небольшое (количество пользователей до 7 функциональных специалистов включительно).

Минимальная численность групп внедрения зависит от объема выполняемой работы в регионе внедрения, которая определяется следующими параметрами:

- Категория региона внедрения.

- Этап внедрения – пилотное внедрение или тиражирование.

Минимальный состав Группы внедрения Исполнителя:

| Структура группы внедрения | Количество специалистов на пилотных объектах | Количество специалистов на объекте тиражирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Крупные УФК, ЦАФК | Средние УФК | Мелкие УФК |
| Руководитель группы внедрения (РГВ) |  |  |  |  |
| Подгруппа Установки и эксплуатации ППО |  |  |  |  |
| Подгруппа обучения персонала (АК, ТК) |  |  |  |  |
| Подгруппа миграции данных (АК, ТС) |  |  |  |  |
| Экспертная группа (ЭГ) |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

При тиражировании системы специалисты экспертной группы (ЭГ) привлекаются по мере необходимости.

- ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАРНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПОВОЙ ПЛАН–ГРАФИК ВНЕДРЕНИЯ

План-график

внедрения базовой (полнофункциональной) системы ППО

«УТВЕРЖДАЮ»

ФИО _____________________

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по ________________________

«____» ______________ 20__ г.

| № | Наименование работы | Продолжи-тельность (нед.) | Начало | Оконча-ние | Результат | Взаимосвязь с другими работами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к внедрению |  |  |  | 1. Утвержденный план пилотного внедрения 2. Готовый отчет по подготовке объектов к пилотному внедрению | До начала работ на объекте |
| 2 | Проведение обучения |  |  |  | 1. Утвержденный план по программе обучения 2. Подготовленные сотрудники ФК | После установки компонентов системы и до начала опытной/ промышленной эксплуатации. |
| 3 | Установка всех компонентов и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы |  |  |  | 1. Подписанный Акт о приемке организационной и технической подготовки каждого объекта 2. Протокол комплексного тестирования | Первая работа на объекте внедрения |
| 3.1 | Установка ППО в УФК |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Установка ППО в тестовой группе ОрФК |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Комплексное тестирование ППО |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Установка ППО в основной группе ОрФК |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод/миграция данных на пилотных объектах |  |  |  | 1. Выполненная конвертация данных, включая последующее редактирование и корректировку | После комплексного тестирования |
| 5 | Сдача системы в опытную эксплуатацию |  |  |  | 1. Подписанный Акт приемки системы в опытную эксплуатацию | После миграции данных |
| 6 | Проведение опытной эксплуатации на пилотных объектах |  |  |  | 1. Подготовленные протоколы выясненных и устраненных ошибок 2. Отчет о результатах опытной эксплуатации 3. Программа доработки системы (при необходимости) 4. Инсталляционный комплект настроенной/ доработанной системы, включая все компоненты 5. Доработанная документация | После миграции данных |
| 7 | Проведение аттестации по требованиям информационной безопасности |  |  |  |  | Перед переводом в промышленную эксплуатацию |
| 8 | Сдача системы в промышленную эксплуатацию | 0 |  |  |  | После окончания опытной эксплуатации/ миграции данных (при тиражировании) |

Руководитель рабочей группы УФК            Руководитель группы внедрения

______________ /_______________/           _______________ /______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СЕРТИФИКАТ УСТАНОВКИ

Сертификат установки

Дата:	[дата Сертификата установки]

Контракт:	«Разработка и внедрение ППО для Федерального казначейства Российской Федерации»

Министерство финансов Российской Федерации

Российская Федерация, 103097

Москва, Ильинка, 9

Уважаемый г-н/г-жа __________________!

Согласно Контракту от [указать: дату Контракта] между вами и [указать: наименование Покупателя] (в дальнейшем “Покупатель”) относительно [вставить: краткое описание Информационной системы], настоящим уведомляем вас о том, что эта Система (или Подсистема, или ее крупный компонент) была признана должным образом установленной в указанный далее день.

1.	Описание Системы (или соответствующей Подсистемы или крупного компонента: [указать: описание]

2.	Дата установки: [указать: дату]

Несмотря на вышеизложенное, вы должны в кратчайшие сроки завершить оставшиеся позиции, перечисленные в Приложении к настоящему сертификату. Настоящее письмо не освобождает вас ни от обязанности довести Систему до стадии приемки в эксплуатацию в соответствии с Контрактом, ни от выполнения ваших обязанностей в Гарантийный период.

От имени и по поручению Покупателя

Подпись:	Дата:

Должность / положение: [написать: “Директор проекта” или указать должность иного лица, занимающего более высокое положение в организации Покупателя]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Сертификат приемки в эксплуатацию

Дата: 	[указать: дату]

Контракт:	«Разработка и внедрение ППО для Федерального казначейства Российской Федерации»

Министерство финансов Российской Федерации

Российская Федерация, 103097

Москва, Ильинка, 9

Уважаемый г-н/г-жа __________!

Согласно Контракту от [указать: дату Контракта] между вами и [указать: наименование Покупателя] (в дальнейшем “Покупатель”) относительно [вставить: краткое описание Информационной системы], настоящим уведомляем вас, что эта Система (или Подсистема, или крупный компонент, описанный ниже) успешно прошла указанные в Контракте Предэксплуатационные испытания. В соответствии с условиями Контракта Покупатель настоящим принимает Систему (или Подсистему, или крупный компонент, описанный ниже) и, начиная с указанного далее дня, берет на себя ответственность за ее обслуживание и хранение, а также риск ее утраты.

1.	Описание Системы (или Подсистемы, или крупного компонента): [указать: описание]

2.	Дата приемки в эксплуатацию: [указать: дату]

Настоящее письмо не освобождает вас ни от выполнения оставшихся обязательств по Контракту, ни от выполнения ваших обязанностей в Гарантийный период.

От имени и по поручению Покупателя

Подпись:	Дата:

Должность / положение: [написать: “Директор проекта” или указать должность иного лица, занимающего более высокое положение в организации Покупателя]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ ГВ ИСПОЛНИТЕЛЯ СО СПИСОЧНЫМ СОСТАВОМ ГРУППЫ ВНЕДРЕНИЯ

Руководителю

УФК по ________________________________

______________________________(Ф.И.О.)

Довожу до Вас списочный состав Группы внедрения. Для проведения работ по внедрению ППО прошу организовать доступ на объект внедрения – УФК по ____________________________, подведомственные ОрФК, включая доступ к закрытой сети для специалистов, имеющих соответствующий доступ.

| № | Ф.И.О. | Должность | Наличие степени допуска к секретной информации | Роль | Контактная информация (тел., E-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Группы внедрения        _______________/ _______________/

Подпись                                      ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УФК СО СПИСОЧНЫМ СОСТАВОМ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ УФК

Руководителю

УФК по ________________________________

______________________________(Ф.И.О.)

Довожу до Вас списочный состав рабочей Группы внедрения УФК по __________________________________________.

| № | Ф.И.О. | Должность | Функциональные обязанности (РРГ, ЗРГ, АППО, СФК) | Контактная информация (тел., E-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель Группы внедрения        _______________/ _______________/

Подпись                                      ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ВНЕДРЕНИЮ ППО

Справка о технической готовности к внедрению ППО

УФК/ЦАФК по _______________________________________________

«___» ____________ 20___ г. 				г. ________________

Код УФК __________

Справка подтверждает техническую готовность к началу работ по внедрению в ЦАФК/УФК, в подведомственных ОрФК в количестве ____ шт.

Руководитель УФК ___________________

(Ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК)

Руководитель Группы внедрения ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ»

Протокол о выполнении работ по этапу «Подготовка к внедрению»

УФК по _________________________________________________________

г. _______________				              «___» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим протоколом подтверждается проведение всех необходимых подготовительных работ:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника Группы внедрения | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационная и техническая поддержка деятельности Группы внедрения: доступ на объекты, информационную инфраструктуру. |  |  |
| 2 | Предоставление ресурсов (Рабочая группа Заказчика). |  |  |
| 3 | Подготовку информационно-технической инфраструктуры в соответствии с требованиями. |  |  |
| 4 | Подготовку и предоставление источников для миграции данных. |  |  |
| 5 | Проверка технической инфраструктуры объектов внедрения. |  |  |
| 6 | Подготовка проектного офиса |  |  |
| 7 | Формирование проектной группы. |  |  |

Руководитель рабочей группы УФК 	      Руководитель группы внедрения

_____________/ ______________/		_____________/ _______________/

Подпись                                  ФИО                                                       Подпись                                     ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ

Протокол испытаний программно-аппаратного комплекса ППО

УФК по __________________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим протоколом подтверждается проведение всех необходимых мероприятий по установке, проведению испытаний по проверке интеграции ППО, установленного в ЦАФК/УФК, в тестовых ОрФК:

| № | Выполненные работы | Результат испытаний | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование УФК |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ППО |  |  |  |
| 2 | Проведение испытаний |  |  |  |
| Наименование ОрФК |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка ППО |  |  |  |
| 2 | Проведение испытаний |  |  |  |

Протокол выявленных ошибок № _____ от

Протокол недоработок Системы № _____ от

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПРОТОКОЛ СВЕРКИ ДАННЫХ

Протокол сверки данных

УФК по __________________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Период сверки данных с «___» _______ 20__ г.  по  «___» _______ 20__ г.

Настоящим протоколом подтверждается проведение сверки и получение необходимых результатов на этапе «Установка всех компонент системы и комплексное тестирование».

| № | Направление | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Необходимые первичные документы |  |
| 2 | Необходимая оперативная отчетность |  |
| 3 | Необходимая сводная отчетность |  |

Протокол выявленных ошибок № _____   от «___» _________ 20___ г.

Протокол недоработок Системы № _____ от «___» _________ 20___ г.

Руководитель рабочей группы УФК _____________/ ____________/

Руководитель группы внедрения _____________/ _______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. АКТ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРОК ДАННЫХ ППО И ЗАМЕЩАЕМОЙ СИСТЕМЫ

Акт проведения сверок данных ППО и замещаемой системы на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы»

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

«___» ___________ 20___ г.						г. ______________

Код УФК __________

Настоящим актом подтверждается, что проведены все необходимые промежуточные и итоговая сверки данных ППО и замещаемой системы на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы».

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведены все необходимые промежуточные сверки данных ППО и замещаемых систем |  |  |
|  | Проведена итоговая сверка данных ППО и замещаемой системы |  |  |

Руководитель рабочей группы УФК	Руководитель группы внедрения

_____________ /____________/ 		      _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. АКТ ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТА

Акт приемки организационной и технической подготовки объекта

УФК по __________________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим актом подтверждается, что проведены все необходимые работы по организационной и технической подготовке объекта на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы».

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационная подготовка проведена |  |  |
|  | Техническая подготовка проведена |  |  |

Руководитель рабочей группы УФК 	      Руководитель группы внедрения

______________/ _____________/		_____________/ _______________/

Подпись                                  ФИО                                                       Подпись                                     ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПРОТОКОЛ КОМПЛЕКСНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Протокол комплексного тестирования

УФК по __________________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим протоколом подтверждается, что проведены все необходимые работы в части проведения работ комплексного тестирования этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы», в том числе:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установлены все компоненты ППО и рабочие места пользователей (включая удаленные компоненты и рабочие места) |  |  |
|  | Проведено тестирование на реальных данных |  |  |

Протокол выявленных ошибок № _____ от

Протокол недоработок Системы № _____ от

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ППО В УФК

Ответственному за реализацию Контракта 
в части внедрения со стороны ЦАФК

Извещение об установке ППО на объекте внедрения

Настоящим документом доводим до вашего сведения, что ППО установлено в ЦАФК/УФК по ______________________________________, во всех подведомственные ОрФК в количестве __________шт.

Руководитель УФК ___________________

(Ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК)

Руководитель Группы внедрения	___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПРОТОКОЛ НЕДОРАБОТОК СИСТЕМЫ, ОБНАРУЖЕННЫХ НА ЭТАПЕ «УСТАНОВКА ВСЕХ КОМПОНЕНТ И РАБОЧИХ МЕСТ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ»

Протокол недоработок системы, обнаруженных на этапе 
«Установка всех компонент и рабочих мест системы 
и комплексное тестирование системы»

УФК по __________________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим Стороны подтверждают, что на этапе «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы» выявлена необходимость исправления следующих недоработок ППО:

| № | Доработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Компонент ППО | Описание доработки | Приоритет | Предполагаемый способ исправления |

Руководитель рабочей группы УФК	     Руководитель группы внедрения

______________/ _______________/	_____________/ _______________/

Подпись                                      ФИО                                              Подпись                                     ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «УСТАНОВКА ВСЕХ КОМПОНЕНТ И РАБОЧИХ МЕСТ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ»

Протокол о выполнении работ по этапу «Установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование»

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

| № | Выполненные работы | Количество | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка серверной части в ЦАФК/УФК |  |  |
| 2 | Установка АРМ в ОрФК |  |  |
| 3 | Установка ППО в тестовой группе ОрФК |  |  |
| 4 | Комплексное тестирование |  |  |
| 5 | Установка ППО в основной группе ОрФК |  |  |

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. АКТ СДАЧИ СИСТЕМЫ В ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт сдачи системы в опытную эксплуатацию

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

Настоящим актом подтверждается, что ППО сдается в опытную эксплуатацию, все необходимые работы в части проведения работ на этапе «Ввод/миграция данных» проведены.

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Миграция/ввод начальных данных осуществлен |  |  |

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ВВОД/МИГРАЦИЯ ДАННЫХ»

Технический протокол о выполнении работ 
по этапу «Ввод/миграция данных»

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

Настоящим протоколом подтверждается проведение всех мероприятий, предусмотренных Контрактом, в том числе:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка данных (на основании указанных ЦАФК/УФК источников) |  |  |
|  | Верификация и преобразование данных |  |  |
|  | Загрузка данных в ППО |  |  |
|  | Тестирование загруженных данных. |  |  |

Протокол выявленных ошибок № _____ от

Протокол недоработок Системы № _____ от

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ПРОТОКОЛ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ЭТАПУ «ПРОВЕДЕНИЕ ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Протокол о выполнении работ по этапу 
«Проведение опытной эксплуатации»

УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим протоколом подтверждается проведение всех мероприятий, предусмотренных Контрактом, в том числе:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка работоспособности всех первоочередных функций системы |  |
| 2 | Закрытие финансового года (возможно в имитационном режиме) |  |
| 3 | Поддержка пользователей и администраторов ППО АСФК |  |
| 4 | Обеспечение оперативного устранения сбоев, ошибок, недостатков без нарушения непрерывности производственных процессов ФК |  |

Протокол выявленных ошибок № _____ от

Протокол недоработок Системы № _____ от

Руководитель рабочей группы УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ПРОТОКОЛ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК

Протокол выявленных ошибок

УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим Стороны подтверждают, что в процессе внедрения выявлены следующие ошибки ППО:

| № | Описание ошибки | Приоритет ошибки |
| --- | --- | --- |

Руководитель рабочей группы УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ПРОТОКОЛ УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК

Протокол устранения ошибок

УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим Стороны подтверждают, что в процессе внедрения устранены следующие ошибки ППО:

| № | Описание ошибки | Номер записи в протоколе выявленных ошибок | Приоритет ошибки |
| --- | --- | --- | --- |

Руководитель рабочей группы УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ПРОТОКОЛ ДОРАБОТКИ СИСТЕМЫ

Протокол доработки системы

УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код УФК __________

Настоящим Стороны подтверждают, что по результатам внедрения выявлена необходимость реализации следующих доработок ППО:

| № | Описание доработки |
| --- | --- |

Руководитель рабочей группы УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. АКТ СДАЧИ СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт сдачи системы в эксплуатацию

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

Настоящим актом подтверждается, что ППО сдается в эксплуатацию, все необходимые работы в части проведения работ на этапе «Проведение опытной эксплуатации» проведены.

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инсталляционный комплект настроенной/ доработанной системы, включая все компоненты передан Заказчику |  |  |
|  | Система сдана в эксплуатацию |  |  |

Руководитель рабочей группы ЦАФК/УФК _____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. АКТ О ПЕРЕВОДЕ ППО В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Акт о переводе ППО в промышленную эксплуатацию

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

Настоящим актом подтверждается проведение всех необходимых мероприятий по внедрению ППО и о переводе ее в промышленную эксплуатацию на территории региона:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система переведена в промышленную эксплуатацию |  |  |

Руководитель УФК (Ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК)		_____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ ВНЕДРЕНИЯ В РЕГИОНЕ

Акт о завершении внедрения в регионе

ЦАФК/УФК по _____________________________________________________

г. _______________					«____» ___________ 20___ г.

Код ЦАФК/УФК __________

Настоящим актом подтверждается проведение всех необходимым мероприятий по внедрению ППО на территории региона:

| № | Выполненные работы | Подпись ответственного сотрудника ГВ | Подпись ответственного сотрудника ФК |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внедрение ППО |  |  |

Руководитель УФК (Ответственный за реализацию Контракта в части внедрения со стороны ЦАФК)		_____________ /____________/

Руководитель группы внедрения _____________ /____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ПЛАН ТИРАЖИРОВАНИЯ

| № | Наименование этапа | Начало работы | Окончание работы | Ответственный | Связь с другими этапами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к Внедрению |  |  | Исполнитель, Заказчик |  |
| 2 | Установка ППО и комплексное тестирование системы |  |  | Исполнитель |  |
| 3 | Миграция данных |  |  | Исполнитель, Заказчик |  |
| 4 | Перевод в промышленную эксплуатацию |  |  | Исполнитель, Заказчик |  |

СОСТАВИЛИ

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| № версии док-та | Дата изменения | Автор изменений | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Ненужное вычеркнуть.

Только для пилотных регионов.

РГВ/ЗРГВ/ТС/АК/ТК/ЭГ.

Отдельно указать администраторов СУБД, ППО, безопасности информации.

На этапе пилотного внедрения приемка информационно-технической инфраструктуры осуществляется после завершения этапа установка всех компонент и рабочих мест системы и комплексное тестирование системы.

Выполнено - в случае удачного проведения испытания, перенесено – в случае переноса испытания на этап опытной эксплуатации

Первый приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, препятствующая выполнению производственных процессов в регламентные сроки органами ФК (ЦАФК и УФК), в том числе невозможность выполнения функций, влекущая правовые последствия Покупателя.

Второй приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, не препятствующая выполнению производственных процессов ОрФК.

Третий приоритет: прочие ошибки/сбои/недоработки, не влекущие потерю функциональности системы и не препятствующие выполнению производственных процессов ОрФК.

Первый приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, препятствующая выполнению производственных процессов в регламентные сроки органами ФК (ЦАФК и УФК), в том числе невозможность выполнения функций, влекущая правовые последствия Покупателя.

Второй приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, не препятствующая выполнению производственных процессов органов ФК.

Третий приоритет: прочие ошибки/сбои/недоработки, не влекущие потерю функциональности системы и не препятствующие выполнению производственных процессов органов ФК.

Первый приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, препятствующая выполнению производственных процессов в регламентные сроки органами ФК (ЦАФК и УФК), в том числе невозможность выполнения функций, влекущая правовые последствия Покупателя.

Второй приоритет: ошибки/сбои, следствием которых является недоступность (или неправильное функционирование) функций системы, не препятствующая выполнению производственных процессов органов ФК.

Третий приоритет: прочие ошибки/сбои/недоработки, не влекущие потерю функциональности системы и не препятствующие выполнению производственных процессов органов ФК.